## 표지
위험성평가 모델 (KRA-000)
특수형태근로종사자(000)

## 1-1 사업장 공정정보
업종별 공정/설비/물질 구분
| 사업장명 |  | ㈜ㅇㅇ설비 |  |  | 사업주명 |  | 김ㅇㅇ
| 업종 |  | 건설업 |  |  | 근로자수 |  | 0명
| 주소 |  | 서울시 종로구
참여자
| 평가진행기간 |  |  | 2020.07.24 ~ 2020.11.30
| 업종분류 |  | 건설업 |  |  | 공정 개요 | 건설현장에서 사용하는 건설장비 운전과 관련된 공정 사항
| 세세분류 |  | 특수형태근로종사자(건설장비운전)
공정 분석
| No. | 공정명 |  |  | 공정설명 |  | 설비 |  | 물질
| 1 | 건설장비 운전 |  |  | 다양한 건설장비 운전 |  |  |  | -
비고

## 1-3 추정기준
추정기준
중대성(강도) 가능성(빈도) |  | 대 (3) | 중 (2) | 소 (1)
상 (3) |  | 높음 (9) | 높음 (6) | 보통 (3)
중 (2) |  | 높음 (6) | 보통 (4) | 낮음 (2)
하 (1) |  | 보통 (3) | 낮음 (2) | 낮음 (1)
위험성 수준 |  | 관리기준 |  | 비고
1~2 | 낮음 | 현재 상태 유지
3~4 | 보통 | 개선
6~9 | 높음 | 즉시 개선

## 3-1 유해위험요인 파악
유해위험요인 분류 | [10 empty] | 유해위험요인 분류 | [10 empty] | 유해위험요인 분류 | [10 empty] | 유해위험요인 분류
공 정 | 건설장비 운전 | 세부 분류 |  | 공기압축기 | 설비 |  | 공기압축기 | 물질 |  | - | 공 정 | 건설장비 운전 | 세부 분류 |  | 항타기 | 설비 |  | LEADER, HOIST WIRE ROPE | 물질 |  | - | 공 정 | 건설장비 운전 | 세부 분류 |  | 덤프트럭 | 설비 |  | 브래이크 | 물질 |  | - | 공 정 | 건설장비 운전 | 세부 분류 |  | 지게차 | 설비 |  | 포크, 카운터웨이트,브래이크 | 물질 |  | -
1. | 기계(설비)적 요인 | □ | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | □ | 1.2 | 위험한 표면 (절단, 베임, 긁힘) | □ | 1.3 | 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 1. | 기계(설비)적 요인 | □ | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | □ | 1.2 | 위험한 표면 (절단, 베임, 긁힘) | ▣ | 1.3 | 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 1. | 기계(설비)적 요인 | ▣ | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | □ | 1.2 | 위험한 표면 (절단, 베임, 긁힘) | □ | 1.3 | 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 1. | 기계(설비)적 요인 | ▣ | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | □ | 1.2 | 위험한 표면 (절단, 베임, 긁힘) | ▣ | 1.3 | 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분
|  | □ | 1.4 | 충돌위험 부분 | □ | 1.5 | 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | □ | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) |  |  | □ | 1.4 | 충돌위험 부분 | ▣ | 1.5 | 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | □ | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) |  |  | ▣ | 1.4 | 충돌위험 부분 | ▣ | 1.5 | 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | □ | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) |  |  | ▣ | 1.4 | 충돌위험 부분 | ▣ | 1.5 | 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | □ | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등)
2. | 전기적 요인 | ▣ | 2.1 | 감전(안전전압초과) | □ | 2.2 | 아크 | □ | 2.3 | 정전기 | 2. | 전기적 요인 | □ | 2.1 | 감전(안전전압초과) | □ | 2.2 | 아크 | □ | 2.3 | 정전기 | 2. | 전기적 요인 | □ | 2.1 | 감전(안전전압초과) | □ | 2.2 | 아크 | □ | 2.3 | 정전기 | 2. | 전기적 요인 | □ | 2.1 | 감전(안전전압초과) | □ | 2.2 | 아크 | □ | 2.3 | 정전기
3. | 화학(물질)적 요인 | □ | 3.1 | 가스 | □ | 3.2 | 증기 | □ | 3.3 | 에어로졸·흄 | 3. | 화학(물질)적 요인 | ▣ | 3.1 | 가스 | □ | 3.2 | 증기 | □ | 3.3 | 에어로졸·흄 | 3. | 화학(물질)적 요인 | □ | 3.1 | 가스 | □ | 3.2 | 증기 | □ | 3.3 | 에어로졸·흄 | 3. | 화학(물질)적 요인 | □ | 3.1 | 가스 | □ | 3.2 | 증기 | □ | 3.3 | 에어로졸·흄
|  | □ | 3.4 | 액체·미스트 | □ | 3.5 | 고체(분진) | □ | 3.6 | 반응성 물질 |  |  | □ | 3.4 | 액체·미스트 | □ | 3.5 | 고체(분진) | □ | 3.6 | 반응성 물질 |  |  | □ | 3.4 | 액체·미스트 | □ | 3.5 | 고체(분진) | □ | 3.6 | 반응성 물질 |  |  | □ | 3.4 | 액체·미스트 | □ | 3.5 | 고체(분진) | □ | 3.6 | 반응성 물질
|  | □ | 3.7 | 방사선 | ▣ | 3.8 | 화재 / 폭발 위험 | □ | 3.9 | 복사열 / 폭발과압 |  |  | □ | 3.7 | 방사선 | □ | 3.8 | 화재 / 폭발 위험 | □ | 3.9 | 복사열 / 폭발과압 |  |  | □ | 3.7 | 방사선 | □ | 3.8 | 화재 / 폭발 위험 | □ | 3.9 | 복사열 / 폭발과압 |  |  | □ | 3.7 | 방사선 | □ | 3.8 | 화재 / 폭발 위험 | □ | 3.9 | 복사열 / 폭발과압
4. | 생물학적 요인 | □ | 4.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | □ | 4.2 | 유전자 변형물질(GMO) | □ | 4.3 | 알러지 및 미생물 | 4. | 생물학적 요인 | □ | 4.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | □ | 4.2 | 유전자 변형물질(GMO) | □ | 4.3 | 알러지 및 미생물 | 4. | 생물학적 요인 | □ | 4.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | □ | 4.2 | 유전자 변형물질(GMO) | □ | 4.3 | 알러지 및 미생물 | 4. | 생물학적 요인 | □ | 4.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | □ | 4.2 | 유전자 변형물질(GMO) | □ | 4.3 | 알러지 및 미생물
|  | □ | 4.4 | 동물 | □ | 4.5 | 식물 | [5 empty] | □ | 4.4 | 동물 | □ | 4.5 | 식물 | [5 empty] | □ | 4.4 | 동물 | □ | 4.5 | 식물 | [5 empty] | □ | 4.4 | 동물 | □ | 4.5 | 식물
5. | 작업특성요인 | ▣ | 5.1 | 소음 | □ | 5.2 | 초음파·초저주파음 | □ | 5.3 | 진동 | 5. | 작업특성요인 | □ | 5.1 | 소음 | □ | 5.2 | 초음파·초저주파음 | □ | 5.3 | 진동 | 5. | 작업특성요인 | □ | 5.1 | 소음 | □ | 5.2 | 초음파·초저주파음 | □ | 5.3 | 진동 | 5. | 작업특성요인 | □ | 5.1 | 소음 | □ | 5.2 | 초음파·초저주파음 | □ | 5.3 | 진동
|  | □ | 5.4 | 근로자 실수(휴먼에러) | □ | 5.5 | 저압 또는 고압상태 | □ | 5.6 | 질식위험·산소결핍 |  |  | □ | 5.4 | 근로자 실수(휴먼에러) | □ | 5.5 | 저압 또는 고압상태 | □ | ㅉ | 질식위험·산소결핍 |  |  | □ | 5.4 | 근로자 실수(휴먼에러) | □ | 5.5 | 저압 또는 고압상태 | □ | 5.6 | 질식위험·산소결핍 |  |  | □ | 5.4 | 근로자 실수(휴먼에러) | □ | 5.5 | 저압 또는 고압상태 | □ | 5.6 | 질식위험·산소결핍
|  | □ | 5.7 | 중량물 취급작업 | □ | 5.8 | 반복작업 | □ | 5.9 | 불안정한 작업자세 |  |  | ▣ | 5.7 | 중량물 취급작업 | □ | 5.8 | 반복작업 | □ | 5.9 | 불안정한 작업자세 |  |  | □ | 5.7 | 중량물 취급작업 | □ | 5.8 | 반복작업 | □ | 5.9 | 불안정한 작업자세 |  |  | ▣ | 5.7 | 중량물 취급작업 | □ | 5.8 | 반복작업 | □ | 5.9 | 불안정한 작업자세
|  | □ | 5.1 | 작업(조작)도구 | [8 empty] | □ | 5.1 | 작업(조작)도구 | [8 empty] | ▣ | 5.1 | 작업(조작)도구 | [8 empty] | □ | 5.1 | 작업(조작)도구
6. | 작업환경요인 | □ | 6.1 | 기후 / 고온 / 한랭 | □ | 6.2 | 조명 | □ | 6.3 | 공간 및 이동통로 | 6. | 작업환경요인 | ▣ | 6.1 | 기후 / 고온 / 한랭 | □ | 6.2 | 조명 | □ | 6.3 | 공간 및 이동통로 | 6. | 작업환경요인 | □ | 6.1 | 기후 / 고온 / 한랭 | □ | 6.2 | 조명 | □ | 6.3 | 공간 및 이동통로 | 6. | 작업환경요인 | □ | 6.1 | 기후 / 고온 / 한랭 | □ | 6.2 | 조명 | □ | 6.3 | 공간 및 이동통로
|  | □ | 6.4 | 주변 근로자 | □ | 6.5 | 작업시간 | □ | 6.6 | 조직 안전문화 |  |  | □ | 6.4 | 주변 근로자 | ▣ | 6.5 | 작업시간 | □ | 6.6 | 조직 안전문화 |  |  | ▣ | 6.4 | 주변 근로자 | □ | 6.5 | 작업시간 | □ | 6.6 | 조직 안전문화 |  |  | ▣ | 6.4 | 주변 근로자 | □ | 6.5 | 작업시간 | □ | 6.6 | 조직 안전문화
유해위험요인 분류 | [10 empty] | 유해위험요인 분류 | [10 empty] | 유해위험요인 분류
공 정 | 건설장비 운전 | 세부 분류 |  | 롤러 | 설비 |  | 버켓. 디퍼.브래이크, 클러치 | 물질 |  | - | 공 정 | 건설장비 운전 | 세부 분류 |  | 로더 | 설비 |  | 버켓, 브래이크 | 물질 |  | - | 공 정 | 건설장비 운전 | 세부 분류 |  | 불도저 | 설비 |  | 브래이크, 클러치 | 물질 |  | - | 공 정 | 건설장비 운전 | 세부 분류 |  | 굴삭기 | 설비 |  | 버켓, 백호우, 웨이트 | 물질 |  | -
1. | 기계(설비)적 요인 | ▣ | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | □ | 1.2 | 위험한 표면 (절단, 베임, 긁힘) | ▣ | 1.3 | 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 1. | 기계(설비)적 요인 | ▣ | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | □ | 1.2 | 위험한 표면 (절단, 베임, 긁힘) | ▣ | 1.3 | 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 1. | 기계(설비)적 요인 | ▣ | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | □ | 1.2 | 위험한 표면 (절단, 베임, 긁힘) | ▣ | 1.3 | 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 1. | 기계(설비)적 요인 | ▣ | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | □ | 1.2 | 위험한 표면 (절단, 베임, 긁힘) | ▣ | 1.3 | 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분
|  | ▣ | 1.4 | 충돌위험 부분 | ▣ | 1.5 | 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | □ | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) |  |  | ▣ | 1.4 | 충돌위험 부분 | ▣ | 1.5 | 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | □ | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) |  |  | ▣ | 1.4 | 충돌위험 부분 | ▣ | 1.5 | 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | □ | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) |  |  | ▣ | 1.4 | 충돌위험 부분 | ▣ | 1.5 | 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | □ | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등)
2. | 전기적 요인 | □ | 2.1 | 감전(안전전압초과) | □ | 2.2 | 아크 | □ | 2.3 | 정전기 | 2. | 전기적 요인 | □ | 2.1 | 감전(안전전압초과) | □ | 2.2 | 아크 | □ | 2.3 | 정전기 | 2. | 전기적 요인 | □ | 2.1 | 감전(안전전압초과) | □ | 2.2 | 아크 | □ | 2.3 | 정전기 | 2. | 전기적 요인 | □ | 2.1 | 감전(안전전압초과) | □ | 2.2 | 아크 | □ | 2.3 | 정전기
3. | 화학(물질)적 요인 | □ | 3.1 | 가스 | □ | 3.2 | 증기 | □ | 3.3 | 에어로졸·흄 | 3. | 화학(물질)적 요인 | □ | 3.1 | 가스 | □ | 3.2 | 증기 | □ | 3.3 | 에어로졸·흄 | 3. | 화학(물질)적 요인 | □ | 3.1 | 가스 | □ | 3.2 | 증기 | □ | 3.3 | 에어로졸·흄 | 3. | 화학(물질)적 요인 | □ | 3.1 | 가스 | □ | 3.2 | 증기 | □ | 3.3 | 에어로졸·흄
|  | □ | 3.4 | 액체·미스트 | □ | 3.5 | 고체(분진) | □ | 3.6 | 반응성 물질 |  |  | □ | 3.4 | 액체·미스트 | □ | 3.5 | 고체(분진) | □ | 3.6 | 반응성 물질 |  |  | □ | 3.4 | 액체·미스트 | □ | 3.5 | 고체(분진) | □ | 3.6 | 반응성 물질 |  |  | □ | 3.4 | 액체·미스트 | □ | 3.5 | 고체(분진) | □ | 3.6 | 반응성 물질
|  | □ | 3.7 | 방사선 | □ | 3.8 | 화재 / 폭발 위험 | □ | 3.9 | 복사열 / 폭발과압 |  |  | □ | 3.7 | 방사선 | □ | 3.8 | 화재 / 폭발 위험 | □ | 3.9 | 복사열 / 폭발과압 |  |  | □ | 3.7 | 방사선 | □ | 3.8 | 화재 / 폭발 위험 | □ | 3.9 | 복사열 / 폭발과압 |  |  | □ | 3.7 | 방사선 | □ | 3.8 | 화재 / 폭발 위험 | □ | 3.9 | 복사열 / 폭발과압
4. | 생물학적 요인 | □ | 4.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | □ | 4.2 | 유전자 변형물질(GMO) | □ | 4.3 | 알러지 및 미생물 | 4. | 생물학적 요인 | □ | 4.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | □ | 4.2 | 유전자 변형물질(GMO) | □ | 4.3 | 알러지 및 미생물 | 4. | 생물학적 요인 | □ | 4.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | □ | 4.2 | 유전자 변형물질(GMO) | □ | 4.3 | 알러지 및 미생물 | 4. | 생물학적 요인 | □ | 4.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | □ | 4.2 | 유전자 변형물질(GMO) | □ | 4.3 | 알러지 및 미생물
|  | □ | 4.4 | 동물 | □ | 4.5 | 식물 | [5 empty] | □ | 4.4 | 동물 | □ | 4.5 | 식물 | [5 empty] | □ | 4.4 | 동물 | □ | 4.5 | 식물 | □ |  |  |  |  | □ | 4.4 | 동물 | □ | 4.5 | 식물
5. | 작업특성요인 | □ | 5.1 | 소음 | □ | 5.2 | 초음파·초저주파음 | □ | 5.3 | 진동 | 5. | 작업특성요인 | □ | 5.1 | 소음 | □ | 5.2 | 초음파·초저주파음 | □ | 5.3 | 진동 | 5. | 작업특성요인 | □ | 5.1 | 소음 | □ | 5.2 | 초음파·초저주파음 | □ | 5.3 | 진동 | 5. | 작업특성요인 | □ | 5.1 | 소음 | □ | 5.2 | 초음파·초저주파음 | □ | 5.3 | 진동
|  | □ | 5.4 | 근로자 실수(휴먼에러) | □ | 5.5 | 저압 또는 고압상태 | □ | 5.6 | 질식위험·산소결핍 |  |  | □ | 5.4 | 근로자 실수(휴먼에러) | □ | 5.5 | 저압 또는 고압상태 | □ | 5.6 | 질식위험·산소결핍 |  |  | □ | 5.4 | 근로자 실수(휴먼에러) | □ | 5.5 | 저압 또는 고압상태 | □ | 5.6 | 질식위험·산소결핍 |  |  | □ | 5.4 | 근로자 실수(휴먼에러) | □ | 5.5 | 저압 또는 고압상태 | □ | 5.6 | 질식위험·산소결핍
|  | □ | 5.7 | 중량물 취급작업 | □ | 5.8 | 반복작업 | □ | 5.9 | 불안정한 작업자세 |  |  | □ | 5.7 | 중량물 취급작업 | □ | 5.8 | 반복작업 | □ | 5.9 | 불안정한 작업자세 |  |  | □ | 5.7 | 중량물 취급작업 | □ | 5.8 | 반복작업 | □ | 5.9 | 불안정한 작업자세 |  |  | □ | 5.7 | 중량물 취급작업 | □ | 5.8 | 반복작업 | □ | 5.9 | 불안정한 작업자세
|  | □ | 5.1 | 작업(조작)도구 | [8 empty] | □ | 5.1 | 작업(조작)도구 | [8 empty] | □ | 5.1 | 작업(조작)도구 | □ |  |  | □ |  |  |  |  | □ | 5.1 | 작업(조작)도구
6. | 작업환경요인 | ▣ | 6.1 | 기후 / 고온 / 한랭 | □ | 6.2 | 조명 | □ | 6.3 | 공간 및 이동통로 | 6. | 작업환경요인 | ▣ | 6.1 | 기후 / 고온 / 한랭 | □ | 6.2 | 조명 | □ | 6.3 | 공간 및 이동통로 | 6. | 작업환경요인 | □ | 6.1 | 기후 / 고온 / 한랭 | □ | 6.2 | 조명 | □ | 6.3 | 공간 및 이동통로 | 6. | 작업환경요인 | □ | 6.1 | 기후 / 고온 / 한랭 | □ | 6.2 | 조명 | □ | 6.3 | 공간 및 이동통로
|  | □ | 6.4 | 주변 근로자 | □ | 6.5 | 작업시간 | ▣ | 6.6 | 조직 안전문화 |  |  | ▣ | 6.4 | 주변 근로자 | □ | 6.5 | 작업시간 | □ | 6.6 | 조직 안전문화 |  |  | ▣ | 6.4 | 주변 근로자 | □ | 6.5 | 작업시간 | □ | 6.6 | 조직 안전문화 |  |  | ▣ | 6.4 | 주변 근로자 | □ | 6.5 | 작업시간 | □ | 6.6 | 조직 안전문화

## 3-2 유해위험요인 파악 현황
유해위험요인 파악 현황
구분 | 공정 |  | 유해위험요인 | [22 empty] | 기타정보
| 대분류 | 세부분류 | [23 empty] | 설비 | 물질
1 | 건설장비 운전 | 공기압축기 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 공기압축기 | -
|  |  | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6
2 |  | 항타기 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | LEADER, HOIST WIRE ROPE | -
|  |  | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6
3 |  | 덤프트럭 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 브래이크 | -
|  |  | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6
4 |  | 지게차 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 포크, 카운터웨이트,브래이크 | -
|  |  | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6
5 |  | 롤러 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 버켓. 디퍼.브래이크, 클러치 | -
|  |  | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6
6 |  | 로더 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 버켓, 브래이크 | -
|  |  | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6
7 |  | 불도저 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 브래이크, 클러치 | -
|  |  | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6
8 |  | 굴삭기 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 버켓, 백호우, 웨이트 | -
|  |  | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6

## 3-3 위험성평가(1)
위 험 성 평 가 표
공정대분류 : |  | 건설장비 운전 |  |  |  | 세부분류 : |  | 1 | 공기압축기
구분 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 현재안전보건조치 | 현재 위험성 |  |  | 감소대책
| 분류 | 원인 | 유해위험요인 | 법규/노출기준 등 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | NO | 세부내용
1 | 2. 전기적요인 | 2.1 감전(안전전압초과) | 전기배선, 전선 등에 접촉될 경우 전기쇼크에 대한 위험 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제301조(전기 기계ㆍ기구 등의 충전부 방호) | 1. 안전장치를 정기적으로 자체 검사 실시 | 하 (1) | 중 (2) | 낮음 (2)
| 3. 화학(물질)적 요인 | 3.8 화재 / 폭발 위험 | 고온공기 흡입 후 연속운전 한 경우 장기간 드레인 미실시로 인한 화재, 폭발위험 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조[관리감독자의 유해·위험 방지 업무 등] 제2항 별표3 | 1. 수시 점검하여 안전성 확인 | 하 (1) | 대 (3) | 보통 (3) | 1-3.8 | 1. 폭발,화재 누출 방지를 위한 적절한 방호조치
| 5. 작업특성요인 | 5.1 소음 | 공기압축에 대한 소음으로 인한 어지러움 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제513조[소음 감소 조치] | 1. 개인보호구 착용 | 하 (1) | 중 (2) | 낮음 (2)

## 3-3 위험성평가(2)
위 험 성 평 가 표
공정대분류 : |  | 건설장비 운전 |  |  |  | 세부분류 : |  | 2 | 항타기
구분 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 현재안전보건조치 | 현재 위험성 |  |  | 감소대책
| 분류 | 원인 | 유해위험요인 | 법규/노출기준 등 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | NO | 세부내용
2 | 1. 기계(설비)적요인 | 1.3 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | HOIST WIRE ROPE 파단에 따른 양중물 낙하 및 TRACK 폭 미확장으로 인한 전도 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제20조[출입의금지 등], 제199조[전도 등의 방지] | 1. 정격하중 표시 | 하 (1) | 대 (3) | 보통 (3) | 2-1.3 | 1. 근로자에게 유해성 주지 2. 근로자에게 보호장비 지급
|  | 1.5 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 승하차시 미끄러짐, 걸림, 헛디딤으로 인한 추락 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제171조 [전도 등의 방지] | 1. 안전작업수칙 수립 및 교육 | 상 (3) | 소 (1) | 보통 (3) | 2-1.5 | 1. 건설장비 탑승 및 하차 관련 안전교육 진행 2. 미끄럼 방지 스티커 부착
| 3. 화학(물질)적 요인 | 3.1 가스 | 가스관 손괴로 인한 가스 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조[가스배관 등의 손상 방지] | 1. 수시 점검하여 안전성 확인 | 하 (1) | 대 (3) | 보통 (3) | 2-3.1 | 1. 가스 누출 관리
| 5. 작업특성요인 | 5.7 중량물 취급작업 | 크레인, 항발기 등 사용 중량물 인양작업시 와이어로프 절단으로 인한 전도사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제209조[무너짐의 방지] ~219조[버팀줄을 늦추는 경우의 조치] | 1. 안전작업수칙 수립 및 교육 | 하 (1) | 대 (3) | 보통 (3) | 2-5.7 | 1. 근로자에게 유해성 주지 2. 중량물 취득 관련 안전교육 진행
| 6. 작업환경요인 | 6.1 기후 / 고온 / 한랭 | 우천 및 폭설로 인한 침하 사고 | 안전보건규칙 제58조 [비계의 점검 및 보수] | 1. 수시 점검하여 안전성 확인 | 상 (3) | 소 (1) | 보통 (3) | 2-6.1 | 1. 우천 및 폭설량에 따른 작업 시행 기준 확립
|  | 6.5 작업시간 | 오랜 작업시간으로 인한 근골격계 질환 발생 | 안전보건규칙 제664조(작업조건) | 1. 작업자 교육 | 상 (3) | 소 (1) | 보통 (3) | 2-6.5 | 1. 작업시간과 휴식시간 등을 적정하게 배분

## 3-3 위험성평가(3)
위 험 성 평 가 표
공정대분류 : |  | 건설장비 운전 |  |  |  | 세부분류 : |  | 3 | 덤프트럭
구분 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 현재안전보건조치 | 현재 위험성 |  |  | 감소대책
| 분류 | 원인 | 유해위험요인 | 법규/노출기준 등 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | NO | 세부내용
3 | 1. 기계(설비)적요인 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 적재함 등의 불시하강으로 인한 끼임사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조[관리감독자의 유해,위험 방지 업무 등] 별표3 | 1. 안전작업수칙 수립 및 교육 | 하 (1) | 대 (3) | 보통 (3) | 3-1.1 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독
|  | 1.4 충돌위험 부분 | 후진 시 스토퍼 미사용, 전조등 미작동으로 인한 충돌 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제184조[제동장치 등] | 1. 수시 점검하여 안전성 확인 | 중 (2) | 소 (1) | 낮음 (2)
|  | 1.5 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 승하차시 미끄짐, 걸림, 헛디딤 등으로 인한 추락사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제171조 [전도 등의 방지] | 1. 안전작업수칙 수립 및 교육 | 상 (3) | 소 (1) | 보통 (3) | 3-1.5 | 1. 건설장비 탑승 및 하차 관련 안전교육 진행 2. 미끄럼 방지 스티커 부착
| 5. 작업특성요인 | 5.10 작업(조작)도구 | 조작 미숙으로 인한 적재물 낙하 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제177조[싣거나 내리는 작업] | 1. 안전작업수칙 수립 및 교육 | 상 (3) | 중 (2) | 높음 (6) | 3-5.10 | 1. 근로자에게 유해성 주지 2. 근로자에게 보호장비 지급
| 6. 작업환경요인 | 6.4 주변 근로자 | 차량 유도자 위치 미확인으로 인한 치임 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제172조 [접촉의 방지] | 1. 작업자 교육 | 상 (3) | 중 (2) | 높음 (6) | 3-6.4 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독

## 3-3 위험성평가(4)
위 험 성 평 가 표
공정대분류 : |  | 건설장비 운전 |  |  |  | 세부분류 : |  | 4 | 지게차
구분 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 현재안전보건조치 | 현재 위험성 |  |  | 감소대책
| 분류 | 원인 | 유해위험요인 | 법규/노출기준 등 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | NO | 세부내용
4 | 1. 기계(설비)적요인 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 조종원의 시야 미확보(화물 과적재)로 인한충동 및 협착 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제173조[화물적재 시의 조치] | 1. 안전작업수칙 수립 및 교육 | 중 (2) | 중 (2) | 보통 (4) | 4-1.1 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독
|  | 1.3 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 지게차 제원 초과 운반작업으로 인한 장비 전도 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제178조(허용하중 초과 등의 제한) | 1. 안전작업수칙 수립 및 교육 | 중 (2) | 하 (1) | 낮음 (2)
|  | 1.4 충돌위험 부분 | 후진 시 전조등 미작동으로 인한 충돌 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제179조(전조등 및 후미등) | 1. 수시 점검하여 안전성 확인 | 중 (2) | 소 (1) | 낮음 (2)
|  | 1.5 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 승하차시 미끄짐, 걸림, 헛디딤 등으로 인한 추락사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제171조 [전도 등의 방지] | 1. 안전작업수칙 수립 및 교육 | 중 (2) | 하 (1) | 낮음 (2)
| 5. 작업특성요인 | 5.7 중량물 취급작업 | 정격하중 초과 화물 운반에 따른 낙하, 전도 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제173조[화물적재 시의 조치] | 1. 안전작업수칙 수립 및 교육 | 중 (2) | 중 (2) | 보통 (4) | 4-5.7 | 1. 근로자에게 유해성 주지 2. 근로자에게 보호장비 지급
| 6. 작업환경요인 | 6.4 주변 근로자 | 차량 유도자 위치 미확인으로 인한 치임 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제172조 [접촉의 방지] | 1. 작업자 교육 | 상 (3) | 중 (2) | 높음 (6) | 4-6.4 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독

## 3-3 위험성평가(5)
위 험 성 평 가 표
공정대분류 : |  | 건설장비 운전 |  |  |  | 세부분류 : |  | 5 | 롤러
구분 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 현재안전보건조치 | 현재 위험성 |  |  | 감소대책
| 분류 | 원인 | 유해위험요인 | 법규/노출기준 등 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | NO | 세부내용
5 | 1. 기계(설비)적요인 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 경사면 정지시 브레이크 미작동, 굄목 미설치로 인한 장비 협착 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제199조[전도 등의 방지] | 1. 수시 점검하여 안전성 확인 | 중 (2) | 중 (2) | 보통 (4) | 5-1.1 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독
|  | 1.3 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 노경의 붕괴, 지반의 침하로 인한 전도, 전락 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제199조(전도 등의 방지) | 1. 안전작업수칙 수립 및 교육 | 중 (2) | 중 (2) | 보통 (4) | 5-1.3 | 1. 차량 유도자 배치 2. 부동침하 방지를 위한 철판 사용
|  | 1.4 충돌위험 부분 | 롤러 후사경 망실로 인한 후진시 충돌 위험 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제179조(전조등 및 후미등) | 1. 수시 점검하여 안전성 확인 | 중 (2) | 소 (1) | 낮음 (2)
|  | 1.5 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 승하차시 미끄짐, 걸림, 헛디딤 등으로 인한 추락사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제171조 [전도 등의 방지] | 1. 안전작업수칙 수립 및 교육 | 중 (2) | 하 (1) | 낮음 (2)
| 6. 작업환경요인 | 6.1 기후 / 고온 / 한랭 | 폭풍, 폭우, 폭설 등 악천후시 장비 미끄러짐 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제37조 [악천후 및 강풍 시 작업 중지] | 1. 안전작업수칙 수립 및 교육 | 상 (3) | 소 (1) | 보통 (3) | 5-6.1 | 1. 우천 및 폭설량에 따른 작업 시행 기준 확립
|  | 6.6 조직 안전문화 | 유도자 안전 사항 미준수로 인한 치임 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제200조[접촉 방지] | 1. 작업자 교육 | 상 (3) | 중 (2) | 높음 (6) | 5-6.6 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독

## 3-3 위험성평가(6)
위 험 성 평 가 표
공정대분류 : |  | 건설장비 운전 |  |  |  | 세부분류 : |  | 6 | 로더
구분 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 현재안전보건조치 | 현재 위험성 |  |  | 감소대책
| 분류 | 원인 | 유해위험요인 | 법규/노출기준 등 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | NO | 세부내용
6 | 1. 기계(설비)적요인 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 경사면 정지시 브레이크 미작동, 굄목 미설치로 인한 장비 협착 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제199조[전도 등의 방지] | 1. 수시 점검하여 안전성 확인 | 중 (2) | 중 (2) | 보통 (4) | 6-1.1 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독
|  | 1.3 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 노경의 붕괴, 지반의 침하로 인한 전도, 전락 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제199조[전도 등의 방지] | 1. 안전작업수칙 수립 및 교육 | 중 (2) | 중 (2) | 보통 (4) | 6-1.3 | 1. 차량 유도자 배치 2. 부동침하 방지를 위한 철판 사용
|  | 1.4 충돌위험 부분 | 로더 전조등 고장으로 인한 후진시 충돌 위험 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제197조[전조등의 설치] | 1. 수시 점검하여 안전성 확인 | 중 (2) | 소 (1) | 낮음 (2)
|  | 1.5 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 승하차시 미끄짐, 걸림, 헛디딤 등으로 인한 추락사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제199조[전도 등의 방지] | 1. 안전작업수칙 수립 및 교육 | 중 (2) | 하 (1) | 낮음 (2)
| 6. 작업환경요인 | 6.1 기후 / 고온 / 한랭 | 폭풍, 폭우, 폭설 등 악천후시 장비 미끄러짐 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제37조 [악천후 및 강풍 시 작업 중지] | 1. 안전작업수칙 수립 및 교육 | 상 (3) | 소 (1) | 보통 (3) | 6-6.1 | 1. 우천 및 폭설량에 따른 작업 시행 기준 확립
|  | 6.4 주변 근로자 | 유도자 안전 사항 미준수로 인한 치임 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제200조[접촉 방지] | 1. 작업자 교육 | 상 (3) | 중 (2) | 높음 (6) | 6-6.6 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독

## 3-3 위험성평가(7)
위 험 성 평 가 표
공정대분류 : |  | 건설장비 운전 |  |  |  | 세부분류 : |  | 7 | 불도저
구분 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 현재안전보건조치 | 현재 위험성 |  |  | 감소대책
| 분류 | 원인 | 유해위험요인 | 법규/노출기준 등 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | NO | 세부내용
7 | 1. 기계(설비)적요인 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 경사면 정지시 브레이크 미작동, 굄목 미설치로 인한 장비 협착 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제199조[전도 등의 방지] | 1. 수시 점검하여 안전성 확인 | 중 (2) | 중 (2) | 보통 (4) | 7-1.1 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독
|  | 1.3 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 노경의 붕괴, 지반의 침하로 인한 전도, 전락 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제199조(전도 등의 방지) | 1. 안전작업수칙 수립 및 교육 | 중 (2) | 중 (2) | 보통 (4) | 7-1.3 | 1. 차량 유도자 배치 2. 부동침하 방지를 위한 철판 사용
|  | 1.4 충돌위험 부분 | 불도저 후진경보장치 고장으로 인한 후진시 충돌 위험 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제179조(전조등 및 후미등) | 1. 수시 점검하여 안전성 확인 | 중 (2) | 소 (1) | 낮음 (2)
|  | 1.5 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 승하차시 미끄짐, 걸림, 헛디딤 등으로 인한 추락사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제171조 [전도 등의 방지] | 1. 안전작업수칙 수립 및 교육 | 중 (2) | 하 (1) | 낮음 (2)
| 6. 작업환경요인 | 6.4 주변 근로자 | 유도자 안전 사항 미준수로 인한 치임 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제200조[접촉 방지] | 1. 작업자 교육 | 상 (3) | 중 (2) | 높음 (6) | 7-6.4 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독

## 3-3 위험성평가(8)
위 험 성 평 가 표
공정대분류 : |  | 건설장비 운전 |  |  |  | 세부분류 : |  | 8 | 굴삭기
구분 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 현재안전보건조치 | 현재 위험성 |  |  | 감소대책
| 분류 | 원인 | 유해위험요인 | 법규/노출기준 등 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | NO | 세부내용
8 | 1. 기계(설비)적요인 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 경사면 정지시 브레이크 미작동, 굄목 미설치로 인한 장비 협착 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제199조[전도 등의 방지] | 1. 수시 점검하여 안전성 확인 | 중 (2) | 중 (2) | 보통 (4) | 8-1.1 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독
|  | 1.3 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 버켓 연결필 이탈방지 분할핀 비 규격품 사용, 버켓연결용 유압커플러 안전핀, 웨이트 고정볼트 미체결으로 인한 설비 낙하 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제97조[볼트,너트의 풀림방지] | 1. 정격하중 표시 | 중 (2) | 중 (2) | 보통 (4) | 8-1.3 | 1. 근로자에게 유해성 주지 2. 근로자에게 보호장비 지급
|  | 1.4 충돌위험 부분 | 굴삭기 후진경보장치 고장으로 인한 후진시 충돌 위험 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제200조[접촉 방지] | 1. 수시 점검하여 안전성 확인 | 중 (2) | 소 (1) | 낮음 (2)
|  | 1.5 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 승하차시 미끄짐, 걸림, 헛디딤 등으로 인한 추락사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제171조 [전도 등의 방지] | 1. 안전작업수칙 수립 및 교육 | 중 (2) | 하 (1) | 낮음 (2)
| 6. 작업환경요인 | 6.4 주변 근로자 | 유도자 안전 사항 미준수로 인한 치임 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제200조[접촉 방지] | 1. 작업자 교육 | 상 (3) | 중 (2) | 높음 (6) | 8-6.4 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독

## 3-4 감소대책 수립 및 실행
감소대책 수립 및 실행
구분 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 현재 위험성 | 감소대책 |  | 개선후 위험성 | 담당자 | 조치요구일 | 조치완료일 | 완료확인
| 분류 | 원인 | 유해위험요인 | 법규/노출기준 등 |  | NO | 세부내용
1 | 2. 전기적요인 | 2.1 감전(안전전압초과) | 전기배선, 전선 등에 접촉될 경우 전기쇼크에 대한 위험 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제301조(전기 기계ㆍ기구 등의 충전부 방호) | 낮음 (2)
| 3. 화학(물질)적 요인 | 3.8 화재 / 폭발 위험 | 고온공기 흡입 후 연속운전 한 경우 장기간 드레인 미실시로 인한 화재, 폭발위험 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조[관리감독자의 유해·위험 방지 업무 등] 제2항 별표3 | 보통 (3) | 1-3.8 | 1. 폭발,화재 누출 방지를 위한 적절한 방호조치 | 낮음 (1)
| 5. 작업특성요인 | 5.1 소음 | 공기압축에 대한 소음으로 인한 어지러움 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제513조[소음 감소 조치] | 낮음 (2)
2 | 1. 기계(설비)적요인 | 1.3 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | HOIST WIRE ROPE 파단에 따른 양중물 낙하 및 TRACK 폭 미확장으로 인한 전도 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제20조[출입의금지 등], 제199조[전도 등의 방지] | 보통 (3) | 2-1.3 | 1. 근로자에게 유해성 주지 2. 근로자에게 보호장비 지급 | 낮음 (1)
|  | 1.5 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 승하차시 미끄러짐, 걸림, 헛디딤으로 인한 추락 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제171조 [전도 등의 방지] | 보통 (3) | 2-1.5 | 1. 건설장비 탑승 및 하차 관련 안전교육 진행 2. 미끄럼 방지 스티커 부착 | 낮음 (1)
| 3. 화학(물질)적 요인 | 3.1 가스 | 가스관 손괴로 인한 가스 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조[가스배관 등의 손상 방지] | 보통 (3) | 2-3.1 | 1. 가스 누출 관리 | 낮음 (1)
| 5. 작업특성요인 | 5.7 중량물 취급작업 | 크레인, 항발기 등 사용 중량물 인양작업시 와이어로프 절단으로 인한 전도사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제209조[무너짐의 방지] ~219조[버팀줄을 늦추는 경우의 조치] | 보통 (3) | 2-5.7 | 1. 근로자에게 유해성 주지 2. 중량물 취득 관련 안전교육 진행 | 낮음 (1)
| 6. 작업환경요인 | 6.1 기후 / 고온 / 한랭 | 우천 및 폭설로 인한 침하 사고 | 안전보건규칙 제58조 [비계의 점검 및 보수] | 보통 (3) | 2-6.1 | 1. 우천 및 폭설량에 따른 작업 시행 기준 확립 | 낮음 (1)
|  | 6.5 작업시간 | 오랜 작업시간으로 인한 근골격계 질환 발생 | 안전보건규칙 제664조(작업조건) | 보통 (3) | 2-6.5 | 1. 작업시간과 휴식시간 등을 적정하게 배분 | 낮음 (1)
3 | 1. 기계(설비)적요인 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 적재함 등의 불시하강으로 인한 끼임사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조[관리감독자의 유해,위험 방지 업무 등] 별표3 | 보통 (3) | 3-1.1 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독 | 낮음 (1)
|  | 1.4 충돌위험 부분 | 후진 시 스토퍼 미사용, 경보장치 미작동으로 인한 충돌 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제184조[제동장치 등] | 낮음 (2)
|  | 1.5 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 승하차시 미끄짐, 걸림, 헛디딤 등으로 인한 추락사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제171조 [전도 등의 방지] | 보통 (3) | 3-1.5 | 1. 건설장비 탑승 및 하차 관련 안전교육 진행 2. 미끄럼 방지 스티커 부착 | 낮음 (1)
| 5. 작업특성요인 | 5.10 작업(조작)도구 | 조작 미숙으로 인한 적재물 낙하 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제177조[싣거나 내리는 작업] | 높음 (6) | 3-5.10 | 1. 근로자에게 유해성 주지 2. 근로자에게 보호장비 지급 | 보통 (3)
| 6. 작업환경요인 | 6.4 주변 근로자 | 차량 유도자 위치 미확인으로 인한 치임 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제172조 [접촉의 방지] | 높음 (6) | 3-6.4 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독 | 보통 (3)
4 | 1. 기계(설비)적요인 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 조종원의 시야 미확보(화물 과적재)로 인한충동 및 협착 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제173조[화물적재 시의 조치] | 보통 (4) | 4-1.1 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독 | 낮음 (1)
|  | 1.3 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 지게차 제원 초과 운반작업으로 인한 장비 전도 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제178조(허용하중 초과 등의 제한) | 낮음 (2)
|  | 1.4 충돌위험 부분 | 후진 시 경보장치 미작동으로 인한 충돌 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제179조(전조등 및 후미등) | 낮음 (2)
|  | 1.5 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 승하차시 미끄짐, 걸림, 헛디딤 등으로 인한 추락사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제171조 [전도 등의 방지] | 낮음 (2)
| 5. 작업특성요인 | 5.7 중량물 취급작업 | 정격하중 초과 화물 운반에 따른 낙하, 전도 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제173조[화물적재 시의 조치] | 보통 (4) | 4-5.7 | 1. 근로자에게 유해성 주지 2. 근로자에게 보호장비 지급 | 낮음 (1)
| 6. 작업환경요인 | 6.4 주변 근로자 | 차량 유도자 위치 미확인으로 인한 치임 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제172조 [접촉의 방지] | 높음 (6) | 4-6.4 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독 | 보통 (3)
5 | 1. 기계(설비)적요인 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 경사면 정지시 브레이크 미작동, 굄목 미설치로 인한 장비 협착 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제199조[전도 등의 방지] | 보통 (4) | 5-1.1 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독 | 낮음 (1)
|  | 1.3 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 노경의 붕괴, 지반의 침하로 인한 전도, 전락 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제199조(전도 등의 방지) | 보통 (4) | 5-1.3 | 1. 차량 유도자 배치 2. 부동침하 방지를 위한 철판 사용 | 낮음 (1)
|  | 1.4 충돌위험 부분 | 롤러 후사경 망실로 인한 후진시 충돌 위험 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제179조(전조등 및 후미등) | 낮음 (2)
|  | 1.5 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 승하차시 미끄짐, 걸림, 헛디딤 등으로 인한 추락사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제171조 [전도 등의 방지] | 낮음 (2)
| 6. 작업환경요인 | 6.1 기후 / 고온 / 한랭 | 폭풍, 폭우, 폭설 등 악천후시 장비 미끄러짐 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제37조 [악천후 및 강풍 시 작업 중지] | 보통 (3) | 5-6.1 | 1. 우천 및 폭설량에 따른 작업 시행 기준 확립 | 낮음 (1)
|  | 6.6 조직 안전문화 | 유도자 안전 사항 미준수로 인한 치임 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제200조[접촉 방지] | 높음 (6) | 5-6.6 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독 | 보통 (3)
6 | 1. 기계(설비)적요인 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 경사면 정지시 브레이크 미작동, 굄목 미설치로 인한 장비 협착 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제199조[전도 등의 방지] | 보통 (4) | 6-1.1 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독 | 낮음 (1)
|  | 1.3 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 노경의 붕괴, 지반의 침하로 인한 전도, 전락 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제199조[전도 등의 방지] | 보통 (4) | 6-1.3 | 1. 차량 유도자 배치 2. 부동침하 방지를 위한 철판 사용 | 낮음 (1)
|  | 1.4 충돌위험 부분 | 로더 후진경보장치 고장으로 인한 후진시 충돌 위험 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제197조[전조등의 설치] | 낮음 (2)
|  | 1.5 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 승하차시 미끄짐, 걸림, 헛디딤 등으로 인한 추락사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제199조[전도 등의 방지] | 낮음 (2)
| 6. 작업환경요인 | 6.1 기후 / 고온 / 한랭 | 폭풍, 폭우, 폭설 등 악천후시 장비 미끄러짐 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제37조 [악천후 및 강풍 시 작업 중지] | 보통 (3) | 6-6.1 | 1. 우천 및 폭설량에 따른 작업 시행 기준 확립 | 낮음 (1)
|  | 6.4 주변 근로자 | 유도자 안전 사항 미준수로 인한 치임 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제200조[접촉 방지] | 높음 (6) | 6-6.6 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독 | 보통 (3)
7 | 1. 기계(설비)적요인 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 경사면 정지시 브레이크 미작동, 굄목 미설치로 인한 장비 협착 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제199조[전도 등의 방지] | 보통 (4) | 7-1.1 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독 | 낮음 (1)
|  | 1.3 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 노경의 붕괴, 지반의 침하로 인한 전도, 전락 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제199조(전도 등의 방지) | 보통 (4) | 7-1.3 | 1. 차량 유도자 배치 2. 부동침하 방지를 위한 철판 사용 | 낮음 (1)
|  | 1.4 충돌위험 부분 | 불도저 후진경보장치 고장으로 인한 후진시 충돌 위험 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제179조(전조등 및 후미등) | 낮음 (2)
|  | 1.5 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 승하차시 미끄짐, 걸림, 헛디딤 등으로 인한 추락사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제171조 [전도 등의 방지] | 낮음 (2)
| 6. 작업환경요인 | 6.4 주변 근로자 | 유도자 안전 사항 미준수로 인한 치임 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제200조[접촉 방지] | 높음 (6) | 7-6.4 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독 | 보통 (3)
8 | 1. 기계(설비)적요인 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 경사면 정지시 브레이크 미작동, 굄목 미설치로 인한 장비 협착 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제199조[전도 등의 방지] | 보통 (4) | 8-1.1 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독 | 낮음 (1)
|  | 1.3 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 버켓 연결필 이탈방지 분할핀 비 규격품 사용, 버켓연결용 유압커플러 안전핀, 웨이트 고정볼트 미체결으로 인한 설비 낙하 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제97조[볼트,너트의 풀림방지] | 보통 (4) | 8-1.3 | 1. 근로자에게 유해성 주지 2. 근로자에게 보호장비 지급 | 낮음 (1)
|  | 1.4 충돌위험 부분 | 굴삭기 후진경보장치 고장으로 인한 후진시 충돌 위험 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제200조[접촉 방지] | 낮음 (2)
|  | 1.5 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 승하차시 미끄짐, 걸림, 헛디딤 등으로 인한 추락사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제171조 [전도 등의 방지] | 낮음 (2)
| 6. 작업환경요인 | 6.4 주변 근로자 | 유도자 안전 사항 미준수로 인한 치임 사고 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제200조[접촉 방지] | 높음 (6) | 8-6.4 | 1. 안전 수신호 교육 2. 작업관리자의 감독 | 보통 (3)